## Hoja1
ESTIMACIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO INFORMÁTICO
PROYECTO INFORMÁTICO: INVENTARIOS IT
ESTIMACIÓN DE RECURSOS, TIEMPOS Y COSTOS
ACTIVIDAD (HITOS) | PAQUETES TRABAJO | RECURSOS |  | TIEMPO |  | VALOR UNIT. | COSTO TOTAL
|  | TIPO | CANT. | TIPO | CANT.
1. ANALISIS DE REQUERIMIENTOS | 1.2 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN | Computador | 1 | Días | 6 | 10000 | 60000
|  | Analista |  |  |  | 46856 | 281136
|  | Internet | 1 |  | 6 | 5330 | 31980
|  | Esfero | 1 |  | 6 | 1000 | 6000
|  | luz | 1 |  | 6 | 4856 | 29136
| 1.3 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES | Computador | 1 | Días | 8 | 10000 | 80000
|  | Analista |  |  |  | 46856 | 180000
|  | Internet | 1 |  |  | 5330 | 42640
| 1.4 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES | Computador | 1 | Días | 8 | 10000 | 80000
|  | Analista |  |  |  | 46856 | 374848
|  | Internet | 1 |  |  | 5330 | 42640
| 1.5 DISEÑO DE BASES DE DATOS | Computador | 1 | Días | 8 | 10000 | 80000
|  | Analista |  |  |  | 46856 | 374848
|  | Internet | 1 |  |  | 5330 | 42640
| SUBTOTAL ACTIVIDAD 1 | 1705868
ACTIVIDAD (HITOS) | PAQUETES TRABAJO | RECURSOS |  | TIEMPO |  | VALOR UNIT. | COSTO TOTAL
|  | TIPO | CANT. | TIPO | CANT.
2. PLANEACIÓN | 2.1 PRESUPUESTO | Computador | 1 | Días | 8 | 10000 | 80000
|  | Analista |  |  |  | 46856 | 374848
|  | Internet | 1 |  |  | 5330 | 42640
| 2.2 RECURSOS | Computador | 1 | Días | 8 | 10000 | 80000
|  | Analista |  |  |  | 46856 | 374848
|  | Internet | 1 |  |  | 5330 | 42640
| 2.3 PLANEACIÓN DE DIAGRAMAS | Computador | 1 | Días | 10 | 10000 | 100000
|  | Analista |  |  |  | 46856 | 468560
|  | Internet | 1 |  |  | 5330 | 53300
| SUBTOTAL ACTIVIDAD 2 | 1616836
ACTIVIDAD (HITOS) | PAQUETES TRABAJO | RECURSOS |  | TIEMPO |  | VALOR UNIT. | COSTO TOTAL
|  | TIPO | CANT. | TIPO | CANT.
3. DISEÑO | 3.1 CASOS DE USO | Computador | 1 | Días | 10 | 10000 | 100000
|  | Analista |  |  |  | 46856 | 468560
|  | Internet | 1 |  |  | 5330 | 53300
| 3.2 DIAGRAMA DE CLASES | Computador | 1 | Días | 10 | 10000 | 100000
|  | Analista |  |  |  | 46856 | 468560
|  | Internet | 1 |  |  | 5330 | 53300
| 3.3 DIAGRAMA DE PROCESOS | Computador | 1 | Días | 10 | 10000 | 100000
|  | Analista |  |  |  | 46856 | 468560
|  | Internet | 1 |  |  | 5330 | 53300
| 3.4 DISEÑO DE BASE DE DATOS | Computador | 1 | Días | 18 | 10000 | 180000
|  | Analista |  |  |  | 46856 | 843408
|  | Internet | 1 |  |  | 5330 | 95940
| SUBTOTAL ACTIVIDAD 3 | 2984928
ACTIVIDAD (HITOS) | PAQUETES TRABAJO | RECURSOS |  | TIEMPO |  | VALOR UNIT. | COSTO TOTAL
|  | TIPO | CANT. | TIPO | CANT.
4. DESARROLLO | 4.1 ALGORITMOS | Computador | 1 | Días | 7 | 10000 | 70000
|  | Analista |  |  |  | 46856 | 327992
|  | Internet | 1 |  |  | 5330 | 37310
| 4.2 PSEUDOCODIGO | Computador | 1 | Días | 5 | 10000 | 50000
|  | Analista |  |  |  | 46856 | 234280
|  | Internet | 1 |  |  | 5330 | 26650
| 4.3 PROGRAMACION | Computador | 1 | Días | 25 | 10000 | 250000
|  | Analista |  |  |  | 46856 | 1171400
|  | Internet | 1 |  |  | 5330 | 133250
| 4.4 PROGRAMAR BASE DE DATOS | Computador | 1 | Días | 25 | 10000 | 250000
|  | Analista |  |  |  | 46856 | 1171400
|  | Internet | 1 |  |  | 5330 | 133250
| SUBTOTAL ACTIVIDAD 4 | 3855532
ACTIVIDAD (HITOS) | PAQUETES TRABAJO | RECURSOS |  | TIEMPO |  | VALOR UNIT. | COSTO TOTAL
|  | TIPO | CANT. | TIPO | CANT.
5. CONSTRUCCION Y DOCUMENTACION | 5.1 DATOS | Computador | 1 | Días | 8 | 10000 | 80000
|  | Analista |  |  |  | 46856 | 374848
|  | Internet | 1 |  |  | 5330 | 42640
| 5.2 PRUEBA | Computador | 1 | Días | 21 | 10000 | 210000
|  | Analista |  |  |  | 46856 | 983976
|  | Internet | 1 |  |  | 5330 | 111930
| 5.3 AJUSTES | Computador | 1 | Días | 14 | 10000 | 140000
|  | Analista |  |  |  | 46856 | 655984
|  | Internet | 1 |  |  | 5330 | 74620
| SUBTOTAL ACTIVIDAD 5 | 2673998
ACTIVIDAD (HITOS) | PAQUETES TRABAJO | RECURSOS |  | TIEMPO |  | VALOR UNIT. | COSTO TOTAL
|  | TIPO | CANT. | TIPO | CANT.
6. IMPLANTACION | 6.1 INSTALACION | Computador | 1 | Días | 6 | 10000 | 60000
|  | Analista |  |  |  | 46856 | 281136
|  | Internet | 1 |  |  | 5330 | 31980
| 6.2 CAPACITACION | Computador | 1 | Días | 7 | 10000 | 70000
|  | Analista |  |  |  | 46856 | 327992
|  | Internet | 1 |  |  | 5330 | 37310
| 6.3 SOLUCION DE PROBLEMAS | Computador | 1 | Días | 16 | 10000 | 160000
|  | Analista |  |  |  | 46856 | 749696
|  | Internet | 1 |  |  | 5330 | 85280
| 6.4 ACTA DE CIERRE | Computador | 1 | Días | 5 | 10000 | 50000
|  | Analista |  |  |  | 46856 | 234280
|  | Internet | 1 |  |  | 5330 | 26650
| SUBTOTAL ACTIVIDAD 6 | 2114324
COSTO TOTAL PROYECTO |  | 14951486